## 개발업무분담 1.0
Avocado 중고거래사이트 개발 WBS(Work Breakdown Structure)
[8 empty] | 12월 | [5 empty] | 1월
No | 사용자 | 대분류 | Page 명 | Page URL | 개발자 | 완료 | Test | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | User | 회원정보 | 회원가입 | user/join | 이진솔 | bar: 12월 29; 1월 2; 1월 6
2 |  |  | 사용자정보 | user/mydata | 이진솔 | bar: 12월 29; 1월 2; 1월 6
3 |  |  | 판매자정보 | user/seller | 이진솔 | bar: 12월 29; 1월 2; 1월 6
4 |  | 상품정보 | 상품등록 | product/register | 신원건 | bar: 1월 3 to 1월 4; 1월 6
5 |  |  | 상품목록(home-list) | product/list | 신원건 | bar: 1월 4; 1월 6
6 |  |  | 관심목록추가 | product/interest | 신원건 | bar: 1월 5 to 1월 6
7 |  |  | 내정보-관심목록Page | user/interest | 신원건 | bar: 1월 6
8 |  |  | 내정보-상품판매내역Page | user/product_list | 신원건 | bar: 1월 6
9 |  | 거래정보 | 거래문의 | deal/deal_msg | 백지수 | bar: 1월 2; 1월 6
10 |  |  | 내정보-구매내역Page | user/deal_list | 백지수 | bar: 1월 2 to 1월 3; 1월 6
11 |  | 알림정보 | [navibar]알림목록 | notification/list | 심재흥 | bar: 1월 4; 1월 6
12 | Admin | 회원정보 | [관리자용]회원정보리스트 | admin/user_list | bar: 1월 5 to 1월 6; 1월 8
13 |  |  | [관리자용]회원정보수정 | admin/user_modify | bar: 1월 5 to 1월 6; 1월 8
14 |  | 상품정보 | [관리자용]상품목록리스트 | admin/product_list | bar: 1월 6; 1월 8
15 |  |  | [관리자용]상품수정 | admin/product_modify | bar: 1월 6; 1월 8
16 |  | 거래정보 | [관리자용]거래리스트 | admin/deal_list | bar: 1월 6; 1월 8
17 |  |  | [관리자용]거래내용수정 | admin/deal_modify | bar: 1월 6; 1월 8
18 | 공통 |  | 프로젝트 일정 관리 |  | 심재흥 | bar: 1월 6
|  |  | 기획서 작성 | usecase, 테이블설계, 화면디자인, 개발 범위 | 팀원 | bar: 12월 26 to 12월 28; 1월 6
19 |  |  | 프로젝트 소스 관리 |  | 신원건
20 |  |  | DB 테이블 생성 |  | 심재흥 | bar: 12월 27 to 12월 28; 1월 6
21 |  |  | Layout 구성 |  | 이진솔 백지수 | bar: 12월 28 to 12월 29; 1월 6